**รายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2562 (ไตรมาสที่ 1 ต.ค.61- ธ.ค.61)**

**1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ทุกคนเป็นเจ้าของ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การใช้จ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **กลยุทธ์ที่ 2** พัฒนาระบบ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองสุขภาพ ให้ทุกกลุ่มวัยมีขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง | 1. อนามัยแม่และเด็ก (แผนงานประจำ)- ประชุมคณะกรรมการ MCH และผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ - อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หลักสูตร 20 ชั่วโมง | 25,650 | 3,90021,750รวม 25,650 | 100 |
| 2. กลุ่มวัยรุ่น (แผนงานประจำ)- จัดอบรมเสริมทักษะป้องกันตนเอง การเข้าถึงบริการปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย | 103,900 | 32,500 | 31.28 |
| 3. กลุ่มวัยทำงาน (แผนงานประจำ)- คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง- รณรงค์สร้างสุขภาพและป้องกันโรคในประชาชนตามกลุ่มวัย | 709,000 | 85,00015,100รวม 100,100 | 14.12 |
| 4. พัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว (แผนงานประจำ)- อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ตามหลักสูตรอบรมฟื้นฟูของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552- ประชุมติดตามกำกับงานเชิงรุกทุกเดือน (ต.ค.61 - ธ.ค.61)- ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai COCและติดตามงานศูนย์การดูแลต่อเนื่อง | 224,420 | 18,07010,425750รวม 29,245 | 13.03 |

**1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ทุกคนเป็นเจ้าของ (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การใช้จ่าย** | **ร้อยละการใช้จ่าย** |
| **กลยุทธ์ที่ 2** พัฒนาระบบ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองสุขภาพ ให้ทุกกลุ่มวัยมีขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง | 5. การลดปัญหาทางทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย (แผนงานประจำ)- จัดนิทรรศการวันเด็กและประกวดหนูน้อยฟันดี ในเขต ต.วัฒนานคร | 105,950 | 4,200 | 3.96 |

**ยุทธศาสตร์ 2 : การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การใช้จ่าย** | **ร้อยละการใช้จ่าย** |
| **กลยุทธ์ 2 :** ส่งเสริมระบบบริการ สุขภาพของโรงพยาบาลและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โรงพยาบาลมีบริการระดับ Premium เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 1. โครงการ ยาหมอวัฒนา ส่งมาถึงบ้าน (NCD @ HOME) (โครงการยุทธศาสตร์)- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน เครือข่ายอำเภอวัฒนานคร - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ NCD@HOME (เสื้อ Jacket ปักข้อความNCD@HOMEยาหมอวัฒนาส่งมาถึงบ้าน) | 142,050 | 89,05050,000รวม 139,050 | 97.89 |
|  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ 2 : การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การใช้จ่าย** | **ร้อยละการใช้จ่าย** |
| **กลยุทธ์ 2 :** ส่งเสริมระบบบริการ สุขภาพของโรงพยาบาลและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โรงพยาบาลมีบริการระดับ Premium เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 2. โครงการการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน อำเภอวัฒนานคร (โครงการยุทธศาสตร์)- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอวัฒนานคร- fan page Wattananakorn Road Safety (ไม่ได้ใช้เงิน)- อบรมให้ความรู้แก่ อสม./จิตอาสาในชุมชน (ไม่ได้ใช้เงิน) | 78,800 | 950011,000รวม 20,500 | 26.02 |

**ยุทธศาสตร์ 3 : การบริหารจัดการการสาธารณสุขพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การใช้จ่าย** | **ร้อยละการใช้จ่าย** |
| **กลยุทธ์ 1** : พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในด้านการจัดการระบบสุขภาพ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การตอบโต้และเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน | 1. โครงการคนวัฒนารวมพลัง ยุติปัญหาวัณโรค อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (โครงการยุทธศาสตร์)- ประชุมติดตามการปองกันควบคุมวัณโรค DOT Meeting ทุก 3 เดือน | 197,400 | 750 | 0.38 |
| 2. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (แผนงานประจำ)- จัดมหกรรม"ปราบยุงลาย"ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 52,000 | 52,000 | 100 |

**ยุทธศาสตร์ 4 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การใช้จ่าย** | **ร้อยละการใช้จ่าย** |
| **กลยุทธ์ 1 :** พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลที่ดีเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพภายใต้ข้อมูลสุขภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย | 1. งานข้อมูลสุขภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนงานประจำ)- การบริหารจัดการ  การป้องกันและแก้ไขภาวะชะงักงันของโปรแกรม HOSxP ในโรงพยาบาล  ตรวจสอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์- ค่าลงทะเบียน Activation Package ระบบHOSxP 1 ปี | 79,680 | 1,68030,000รวม 31,680 | 39.76 |
| **กลยุทธ์ 2** : พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการบริการอย่างมีความสุข | 1. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (แผนงานประจำ) - ซ้อมแผนป้องกันและรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติตลอดจนประเมินผลการฝึกซ้อม(ถอดบทเรียน) | 31,800 | 11,600 | 36.48 |

**สรุปแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร ประจำปี 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รวมจำนวน..6โครงการ****32 แผนปฏิบัติงาน** | **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **จำนวนเงินตามแผน** | **การใช้จ่ายจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **โครงการ** | **แผนปฏิบัติงาน** | **โครงการ** | **แผนปฏิบัติงาน** |
| **3** | **8** | **3** | **25** | **3,634,345** | **447,275** | **12.31** |

 \*\*\*รายงาน ณ 11 มกราคม 2562